Приложение 2

к Методической разработке воспитательной практики «Балтийский меридиан: наука как связь эпох»

ДОРОЖНАЯ КАРТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

по реализации воспитательной практики «Балтийский меридиан: наука как связь эпох» в рамках цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»

Цель дорожной карты: обеспечить классному руководителю пошаговый алгоритм действий для организации исследовательской и проектной деятельности класса на протяжении всего цикла пост-разговора.

Продолжительность: 10 марта — 10 мая 2026 года

| Этап | Сроки | Действия классного руководителя | Действия учащихся | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установочный | 10–14 марта | - Провести занятие в рамках «Разговоров о важном», актуализирующее выбранный пласт. - Раздать и обсудить список тем (согласно матрице). - Помочь классу разбиться на исследовательские группы (3–5 чел.). - Назначить кураторов из старших классов (при наличии). - 5. Собрать согласия родителей на выезды и обработку данных. | Выбирают тему. Знакомятся с памяткой «Как работать с источниками». Формулируют исследовательский вопрос. | Сценарий беседы. Бланк согласия. Памятка исследователя (Прил. 3). |
| Полевой и поисковый | 15 марта – 14 апреля | - Организовать выезд (экскурсию) к объекту исследования (согласно темам). - Обеспечить учащихся оборудованием (камеры, планшеты, блокноты). - Проконтролировать работу с базами данных «Память народа», «Мемориал». - 4. Провести консультацию по методике интервьюирования старожилов. | Ведут сбор материалов: фото, видео, интервью. Работают в архивах и с базами данных. Фиксируют находки в дневнике исследования. | Памятка «Как работать с базами данных». Памятка «Методика интервью». Дневник исследования (Прил. 3). |
| Продуктивный | 15 апреля – 25 апреля | - Организовать мастер-класс по созданию выбранного продукта (видеомонтаж, макетирование, создание лэпбука). 2. Предоставить шаблоны презентаций и критерии оценивания. - 3. Провести предзащиту в классе, дать обратную связь. | Готовят итоговый продукт: видеоролик, макет, лэпбук, научный доклад или семейную презентацию. Репетируют защиту. | Шаблоны презентаций. Критерии оценивания (Прил. 3). |
| Презентационный | 26 апреля – 10 мая | - Подать заявку на участие лучших работ в общегимназической конференции. - Организовать сбор материалов для «Капсулы времени» (послания, флешки). - 3. Сопроводить делегатов класса на итоговой конференции и фестивале. | Представляют проекты на конференции. Участвуют в церемонии закладки «Капсулы времени — 2046». Участвуют в фестивале патриотической песни. | Бланк заявки. Манифест «Капсулы времени» (Прил. 3). |
| Рефлексивный | 11–15 мая | - Провести классный час-обсуждение итогов: «Что мы узнали? Что мы чувствуем? Что мы сделали?». - Раздать сертификаты и благодарности участникам. - 3. Заполнить лист обратной связи для координатора практики. | Делятся впечатлениями. Заполняют анкету обратной связи. | Сценарий рефлексивного круга. Лист обратной связи (Прил. 3). |

Чек-лист классного руководителя (к отчёту):

· Согласия родителей собраны и сданы координатору

· Дневники исследования учащихся проверены

· Предзащита в классе проведена

· Заявка на конференцию подана в срок· Материалы для «Капсулы времени» подготовлены и сданы

· Лист обратной связи заполнен

Контакты координатора практики:

Заместитель директора по ВР _______, каб. ___, тел. ___, email: ___