Карточка №1

Название ПОД/проекта:

«Экономика Калининградской области: 80 лет роста и развития»

Целевая аудитория:

Учащиеся 10–11 классов

Сроки реализации:

26 января – 16 мая 2025 года

Основная тема:

Ключевые экономические отрасли Калининградской области: история, современность и перспективы

Цель проекта:

Исследовать историю становления и современное состояние экономики региона, выявить вклад ключевых предприятий и отраслей в развитие области, развить у учащихся навыки анализа, проектирования, цифровой грамотности и публичной презентации.

Итоговые продукты:

- Интерактивная лента времени «Экономика Калининградской области: 1945–2025»

- Интерактивная карта (настенная карта) экономических отраслей региона (с точками предприятий, отраслей, юбиляров)

- Фильм-презентация в формате слайд-шоу с озвучкой

- Страница книги «80 лет экономики Калининградской области»

- Поздравительные обращения от учащихся к юбилейным организациям

Календарь реализации проекта

| Дата | Деятельность | Ответственные | Результат / Презентация |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.01. | Старт проекта: установочное собрание, формирование команд по отраслям (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, туризм, рыболовство, энергетика и др.), распределение ролей | Учитель экономики/географи, координатор проекта | Команды сформированы, план работы утверждён |
| 27.01–05.02. | Исследовательская фаза: сбор архивных и статистических данных, изучение истории ключевых предприятий и отраслей | Учащиеся, педагоги-наставники | Электронные папки по отраслям |
| 06–20.02. | Экскурсии на предприятия Калининграда: судоремонтные заводы, рыбокомбинаты, порт, молокозавод, ТЭЦ и др. | Пешков Е.О. | Фото/видеоматериалы, интервью с работниками |
| 21.02–10.03 | Выявление юбилейных организаций (основаны в 1945, 1970, 1995, 2000 и др.), подготовка поздравлений | Учащиеся, классные руководители | Письма, видеообращения, открытки |
| 11–31.03 | Создание цифровых продуктов: лента времени (с использованием Timeline JS, Canva и др.) |  |  |
|  | интерактивная карта (в Google My Maps, ArcGIS Online или аналогах) | Группа IT-специалистов проекта, медиацентр школы | Черновые версии цифровых продуктов |
| 01–15.04. | Съёмка и монтаж фильма-слайдшоу «Экономика глазами старшеклассников» | Учащиеся, школьный медиацентр, приглашённый куратор (по желанию) | Готовый видеоролик (до 10 мин) |
| 16–30.04. | Оформление страницы книги: текст, фото, графики, цитаты героев | Редакционная группа проекта | Финальный макет страницы |
| 05–10.05. | Финальная сборка и тестирование: проверка QR-ссылок, интерактивных элементов | Все команды, координатор | Готовые продукты |
| 12.05. | Презентация итогов в школе №38: - запуск интерактивной карты и ленты времени на школьном сайте; - показ фильма на большом экране; - вручение страницы книги администрации и библиотеке; - отправка поздравлений юбилярам; - учащиеся, педагоги, приглашённые представители предприятий - публичное мероприятие, фото/видеоотчёт |  |  |
| 16.05. | Завершение проекта: рефлексия, благодарности, публикация лучших материалов в школьных и городских СМИ | Координатор, администрация школы №38 | Архив проекта, публикации |

Роль родителей

- Помощь в организации экскурсий (если работают на предприятиях-юбилярах)

- Консультации по экономическим процессам, профессиям, отраслевой специфике

- Участие в технической поддержке (верстка, монтаж, печать)

- Содействие в установлении контактов с юбилейными организациями

Потенциальные партнёры

- Предприятия-юбиляры Калининградской области

- Торгово-промышленная палата Калининградской области

- Министерство экономического развития и промышленности КО

- Библиотека и медиацентр школы №38

Особенности проекта

- Интеграция цифровых технологий (интерактивные карты, ленты времени)

- Акцент на реальные предприятия и профессии

- Связь истории и современности через экономику

- Социальная значимость: поздравления юбилярам, популяризация региональной экономики

📌 Общий чек-лист (для всех команд 10-11 класса):

- Определено 3–5 ключевых предприятий/организаций в отрасли

- Собраны данные: год основания, вклад в экономику, современное состояние

- Проведено хотя бы одно интервью (лично, по звонку или email)

- Подготовлен текст для страницы книги (объём: 300–400 слов)

- Добавлена информация на интерактивную карту

- Подготовлен фрагмент для общей ленты времени (3–5 событий)

- Созданы 2–3 слайда для фильма-презентации

- Все материалы согласованы с наставником

Карточка №2

Название ПОД/проекта:

«Лица Калининградской земли: 80 имён – 80 судеб»

Целевая аудитория:

Учащиеся 8 классов

Сроки реализации:

26 января – 16 мая 2025 года

Основная тема:

Знаменитые и обычные личности Калининградской области — от почётных жителей до школьных героев

Цель проекта:

Через исследовательскую и коммуникативную деятельность познакомить учащихся с людьми, внесшими вклад в историю, культуру и развитие региона, сформировать уважение к личности, преемственность поколений и навыки публичного представления информации.

Итоговые продукты:

- Портретная галерея с QR-кодами, ведущими к видеоинтервью или текстовым биографиям

- Видеоинтервью с героями проекта

- Страница книги «Лица Калининградской земли» (в печатном и цифровом формате)

- Материалы для проекта «Дети — детям» (передача знаний младшим школьникам)

Календарь реализации проекта

| Дата | Деятельность | Ответственные | Результат / Презентация |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.01. | Старт проекта: презентация темы, распределение команд, определение направлений (почётные жители, переселенцы, СВО, школьные личности) | Классные руководители, координатор проекта | Команды сформированы, план работы утверждён |
| 28.01. | Участие в «Рождественских встречах» с Союзом писателей | Учащиеся, сопровождающие педагоги | Первые контакты с культурными деятелями, идеи для интервью |
| 29.01–10.02. | Мастер-классы: «Как брать интервью», «Составление вопросов», «Этика общения с героями» | Классные руководители, приглашённые журналисты или медиаспециалисты | Готовность к интервьюированию |
| 11–28.02. | Интервьюирование героев: почётные жители, участники СВО, переселенцы, учителя и ученики школы №38 | Учащиеся (в парах/группах), педагоги-наставники | Аудио-/видеозаписи, текстовые расшифровки |
| 01–14.03. | Отбор героев, написание кратких биографий, подбор фотографий | Учащиеся, редакционная группа | Черновики страниц книги, база материалов |
| 15–31.03. | Создание QR-кодов и подготовка макетов портретной галереи | Медиагруппа, ученики, типография (внешний партнёр) | Макеты галереи, тестирование QR-ссылок |
| 01–15.04. | Реализация проекта «Дети — детям»: подготовка мини-лекций, викторин, игр для младших классов | Учащиеся 8 классов | Проведение мероприятий в начальной школе (апрель–май) |
| 16–30.04. | Оформление итоговых продуктов: монтаж видеоинтервью, финальная верстка страницы книги, печать портретной галереи | Учащиеся, медиацентр, классные руководители | Готовые продукты |
| 05–10.05. | Финальная подготовка выставки: размещение портретной галереи в школе, тестирование QR-кодов | Оргкомитет, родители, ученики | Выставочное пространство готово |
| 12.05. | Презентация итогов: открытие галереи, демонстрация видеоинтервью, вручение «книги» администрации школы и библиотеке | Все участники, приглашённые герои | Публичное мероприятие, фото/видеоотчёт |
| 16.05. | Завершение проекта: рефлексия, благодарности, публикация лучших материалов в школьных СМИ | Классные руководители, координатор | Завершённый проект, архив материалов |

Роль родителей

- Помощь в поиске и установлении контактов с потенциальными героями (родственники, знакомые — участники СВО, переселенцы и др.)

- Сопровождение на встречах и интервью (при необходимости)

- Участие в оформлении выставки и технической поддержке (печать, монтаж, QR-технологии)

- Обратная связь и экспертная оценка материалов (по желанию)

Партнёры проекта

- Союз писателей Калининградской области («Рождественские встречи»)

- Администрация школы №38 (поддержка, выставка, ресурсы)

- Типография (печать портретной галереи с QR-кодами)

- Библиотека школы (размещение «Книги лиц»)

- Медиацентр школы (монтаж, техническая поддержка)

Особенности проекта

- Акцент на реальных людях — от региональных деятелей до школьных учителей и учеников.

- Использование современных цифровых технологий (QR-коды → видео/текст).

- Межпоколенческое взаимодействие через «Дети — детям» и встречи с ветеранами.

- Публичная значимость: выставка остаётся в школе как памятный след 80-летия области.

Карточка №3

Название ПОД/проекта:

«Моя Калининградская земля: 80 лет истории, культуры и будущего»

Целевая аудитория:

Учащиеся 7 и 9 классов

Сроки реализации проекта:

26 января – 16 мая 2025 года

Основная тема:

Достопримечательности Калининградской области

Цель проекта:

Формирование у учащихся чувства патриотизма, гражданской идентичности и бережного отношения к культурному наследию региона через исследовательскую, творческую и волонтёрскую деятельность.

Итоговые продукты:

- Видеоролик/короткометражный фильм «Город глазами детей»

- Страница «книги о родном крае» (в печатном или цифровом формате)

- Выставка «Было – стало»

- Коллекция конкурсных рисунков

- Фото- и видеоотчёт о субботниках с «Хранителями руин»

- Публичная презентация проекта (в школе и на фестивале)

Календарь реализации проекта

| Дата | Деятельность | Ответственные | Результат / Презентация |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.01. | Старт проекта: установочное собрание, распределение ролей, формирование команд | Классные руководители, координатор проекта | Презентация плана проекта, команды сформированы |
| 27–31.01. | Мастер-классы: работа с медиа (от М.А. Гарбуз), основы видеосъёмки, фотосъёмки, работы с архивами | Мария Андреевна Гарбуз, классные руководители | Участники получают навыки для создания медийных продуктов |
| 01–15.02. | Исследовательская фаза: сбор информации о достопримечательностях, интервью с родителями/краеведами, изучение истории | Учащиеся, родители, классные руководители | Электронные папки с материалами по выбранной достопримечательности |
| 16–29.02. | Экскурсии по достопримечательностям (групповые выезды) | Оргкомитет, родители, классные руководители | Фото- и видеоархив, впечатления для будущих продуктов |
| 01–14.03. | Подготовка конкурсных работ: рисунки, фото для выставки «Было – стало», сценарии видеороликов | Учащиеся, педагоги ИЗО, медиацентр | Заготовки творческих работ |
| 15.03. | Субботник с ВД «Хранители руин» | Учащиеся 7–9 кл., родители-волонтёры, координаторы | Фото- и видеоотчёт, публикация в VK |
| 16–31.03. | Съёмка видеороликов, оформление страниц «книги», завершение рисунков и фото | Учащиеся, медиацентр, родители | Черновые версии итоговых продуктов |
| 01–15.04. | Работа над финальной версией: монтаж, редактура, дизайн | Медиацентр, М.А. Гарбуз, учащиеся | Готовые видеоролики, оформленные страницы книги, экспозиция выставки |
| 16–30.04. | Участие в фестивале АНО «Фестивальная дирекция» и акции «Настоящий Калининградец!» | Все участники проекта | Публикации, участие в конкурсах, онлайн-презентации |
| 05–10.05. | Финальная подготовка школьной выставки и демонстрационного стенда | Учащиеся, родители, педагоги | Оформление выставочного пространства |
| 12.05. | Презентация итогов в школе: показ видеороликов на большом экране, открытие выставки «Было – стало», конкурс рисунков | Все участники, администрация школы | Публичное представление проекта |
| 16.05. | Завершение проекта: рефлексия, вручение благодарностей, публикация лучших работ в школьных СМИ | Оргкомитет, классные руководители | Завершённые продукты, фотоотчёт, благодарственные письма |

Роль родителей

- Помощь в организации транспорта и сопровождении на экскурсиях

- Участие в субботниках с «Хранителями руин»

- Консультации по истории региона (если являются краеведами/архивистами)

- Поддержка в создании творческих работ (фото, видео, рисунки)

- Помощь в оформлении выставки и технической поддержке показа видеороликов

Партнёры проекта

- Волонтёрское движение «Хранители руин» – https://vk.com/ruin.keepers

- АНО «Фестивальная дирекция» – https://festdir-event.timepad.ru/events/

- Акция «Настоящий Калининградец!» – https://vk.com/kgdreal

- Школьный медиацентр (руководитель – Мария Андреевна Гарбуз)

Проект сочетает исследовательскую, творческую, медийную и волонтёрскую деятельность, формируя у учащихся целостное понимание культурного наследия Калининградской области и личную причастность к её сохранению и развитию.

Приложение 1 к Карточке №3

Перечень объектов для прохождения норматива: «Настоящий Калининградец Третьей степени»

| Название | Описание объекта |
| --- | --- |
| 1. Памятник летчикам авиаполка «Нормандия-Неман» | г. Калининград, набережная Нижнего озера со стороны ул. Сергеева Монумент установлен в честь пилотов французского истребительного авиационного полка «Нормандия-Неман». История полка «Нормандия-Неман» началась 25 ноября 1942 года с подписания советско-французского соглашения о формировании на территории СССР французской авиаэскадрильи, которая затем стала полком. Памятный знак выполнен в виде стелы из черного гранита, на которой размещены отлитые из металла самолет и эмблема авиаполка. Также здесь есть графическое изображение воздушного боя, а на обратной стороне стелы увековечен весь боевой путь французских летчиков - от Курской битвы до Восточно-Прусской наступательной операции. |
| 2. Здание госпиталя Св. Георга | г. Калининград, пер. Мореходный, 2 Госпиталь был основан в 1329 г. Великим магистром Тевтонского ордена Вернером фон Орзельном как лепрозорий. В 1531 г. госпиталь стал монастырём. Здание неоднократно разрушалось огнём. Госпиталь Св. Георга был до 1944 одним из самых больших зданий монастырского типа, который сохранился в цельном виде с момента его возведения, т.е. без пристроек и перестроек. В настоящее время в здании расположен Калининградский морской рыбопромышленный колледж. |
| 3. Памятник метеориту | г. Калининград, ул. Тенистая Аллея, 71 Единственный в мире памятник метеориту. Метеорит был найдет в карьере в Калининградской области на 10-ти метровой глубине в 2004 г. |
| 4. Форт № 11 «Дёнхофф» | Форт № 11 «Дёнхофф» Фортификационное сооружение города-крепости Кёнигсберг (современный Калининград), один из двенадцати основных фортов фортового пояса «Ночная перина Кёнигсберга», построен в 1877-1882 годах, прикрывал железную дорогу на Инстербург (современный Черняховск). |
| 5. «Поющие маски» на фасаде Калининградского областного историко-художественного музея | г. Калининград, ул. Клиническая, 21 Калининградский областной историко-художественный музей размещается в здании бывшего городского концертного зала Штадтхалле. Его построили в 1911-1912 годах по проекту архитектора Рихарда Зееля. В октябре 2023 года на фасаде Калининградского историко-художественного музея установили четыре «поющие» маски. В горельефы вложили капсулу времени с фотографией сотрудников учреждения и письмом от представителей организаций, принявших участие в работах. |
| 6. Дом смотрителя Высокого моста | г. Калининград, ул. Багратиона, 4 Дом смотрителя Высокого моста, в котором находились подъёмные механизмы моста, построен в 1899 году. |
| 7. Оборонительная башня «Дона» | г. Калининград, пл. Маршала Василевского, 1 Башня «Дона» (Dohnaturm) построена в 1853 году как часть второго вального обвода Кенигсберга и названа в честь генерала-фельдмаршала Германии Карла Фридриха Эмиля цу Дона-Шлобиттена (1784-1859). Во время штурма Кенигсберга в апреле 1945 г. башня «Дона» была одним из опорных пунктов и последним очагом обороны города. После войны башня использовалась как хозяйственное помещение, а до 1969 года в ней размещался складской комплекс военторга. С 1974 года башня «Дона» подлежит государственной охране и на сегодняшний день является объектом культурного наследия Калининградской области федерального значения. |
| 8. Кирха Розенау | г. Калининград, ул. К. Назаровой, 24 В настоящее время православная Церковь Покрова Пресвятой богородицы. |
| 9. Бункер Ляша | г. Калининград, ул. Университетская, 2а Музей штурма Кенигсберга расположен в бункере, в котором с марта 1945 года располагался штаб немецкого командования, руководившего обороной Кенигсберга. Здесь же генералом Отто Ляшем, комендантом города, был подписан приказ о капитуляции. Бункер оснащен всеми системами жизнеобеспечения и расположен на глубине семи метров. В помещении восстановлена обстановка военного времени, размещены диорамы и материалы, повествующие о взятии города советскими войсками и судьбе немецких военнопленных. |
| 10. Кёнигсбергская вальцовая мельница | Калининград, Правая набережная, 15 Вальцовая мельница (время постройки 1890 г.) была самой большой когда-либо построенной мельницей для ржи (семиэтажное здание). Чаще всего под жернова попадала рожь из России (до 43000 тонн в год). После войны здание было быстро восстановлено, где расположился Калининградский мукомольный завод. Предприятие работало до начала 2010-х. Потом молоть стало невыгодно, предприятие стало перевалочной базой, и вскоре и эта деятельность прекратилась. |